Bom, seguindo o que foi passado nos nas reuniões dividi as responsabilidade da seguinte forma:

*Lembrando que mesmo que não seja sua parte, todos devem estar por dentro de tudo que está sendo trabalhado e ajudar no que for necessário*

Eduardo — Introdução e estrutura

- Definição do problema de pesquisa

- Objetivo geral

- Objetivos específicos

- Introdução

- Justificativa

- Revisão da estrutura geral do artigo

Hebert — Referencial teórico

- Gestão de estoques

- Gestão de estoques em pequenos restaurantes

- Desperdício de alimentos

- Inteligência Artificial

- Machine Learning

- Previsão de demanda

- Organização das referências

Caio — Metodologia e pesquisa

- Definição da metodologia qualitativa

- Instrumento de pesquisa

- Caracterização dos participantes/restaurantes

- Descrição da coleta de dados

- Organização das respostas

- Redação da seção de metodologia

Italo — Resultados e discussão

- Análise das respostas

- Identificação dos principais problemas

- Relação entre estoque e desperdício

- Percepção dos gestores sobre tecnologia/IA

- Discussão dos resultados

- Conclusão

As entregas têm prazo, então se atente e se programem:

| Prazo | Entregável | Responsável | Entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| 07/09 | Definição dos objetivos geral e específicos | Eduardo |  |
| 10/09 | Revisão da justificativa | Eduardo |  |
| 17/09 | Referencial teórico revisado | Hebert |  |
| 17/09 | Metodologia da pesquisa qualitativa | Caio + Italo |  |
| 24/09 | Organização e tabulação das respostas da pesquisa | Caio |  |
| 07/10 | Análise dos resultados da pesquisa | Italo |  |
| 08/10 | Discussão dos resultados relacionando teoria e pesquisa | Italo |  |
| 15/10 | Primeira entrega do protótipo | Eduardo |  |
| 22/10 | Primeira versão completa do artigo | Todos |  |
| 28/10 | Revisão geral e correção das partes apontadas pelo orientador | Todos |  |
| 04/11 | Adequação e revisão das normas da instituição/ABNT | Eduardo + Hebert |  |
| 10/11 | Versão final do artigo | Todos |  |
| 17/11 | Preparação dos slides/apresentação | Todos |  |
| Inicio de Dezembro | Apresentação/defesa | Todos |  |